## 2016年10月
序号 | 任务编号（JIRA中的需求编号） | 一级模块 | 二级模块 | 三级模块 | 四级模块 |  | 说明 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 工作量（人/天） | 评估人
1 | UCC-42 | 后台管理 | 高级功能管理 | 现场监控管理 | 大屏监控重构 | 1 | 大屏监控重构 | 2016-10-13 | 2016-10-19 | 5 | John
2 | UCC-27 | 服务端 | 转移/邀请/接管 |  |  | 1 | 转移/邀请/接管的对话归属 | 2016-10-11 | 2016-10-12 | 2 | John
3 | UCC-346 | 访客页面 | URL修改 |  |  | 2 | 前后台（访客端和后台）URL地址进行区分，不能同步暴露在外网 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 1 | John
4 | UCC-41 | 后台管理 | 业务管理 | 客服管理 | 客服管理查询功能 | 2 | 客服管理界面没有查询功能，当坐席较多时，如果需要调整某坐席权限等其他信息时，只能一个个去查找，比较麻烦。需添加查询功能。支持按权限、组织架构查询。 |  |  | 5 | Wendy
5 | UCC-79 | 后台管理 | 官网注册 | 官网注册优化 |  | 2 | 用户注册时，用户需要选择试用产品和联系人手机号、点击获取验证码后，收到一条包含验证码的短信，输入对应的6为验证码（数字+26位小写英文字母），验证通过后，点击注册，会将注册产品的下载/登录地址、默认的公司ID、账号和密码以短信的形式发送到手机。 |  |  | 4 | Wendy
6 | UCC-80 | 后台管理 | 微信接口 | 微信接口实现 |  | 2 | 接口部分功能未能实现：1.对话过程中推送满意度评价（未评估联调）2.工作时间限制 3.客服忙碌提示语及无应答提示语。 | 2016-10-10 | 2016-10-13 | 4 | Wendy
7 | UCC-81 | 后台管理 | 微信接口 | 微信访客的封锁和解锁 |  | 1 | 微信接入的访客无法封锁；后台无法解锁；后台和APP的封锁和解锁状态不一致 | 2016-10-14 | 2016-10-18 | 3 | Wendy
8 | UCC-400 | 后台管理 | 微信授权、微信设置 |  |  | 1 | 微信对接 | 2016-10-17 | 2016-10-19 | 3 | Wendy/Stefen
9 |  | 后台管理 | 统计报表 |  |  | 1 | 报表bug修改 | 2016-10-10 | 2016-10-19 |  | Wendy/John
10 | UCC-107 | APP | 断线重连 | 断网与断线 |  | 2 | 在断线重连没有成功之前，客服端发送的所有消息均添加未发送成功的标识和“重新发送”字样，鼠标点击叹号或重新发送，可重新发送该消息。重连1分钟内如已连接上，对话保持，所有未发送的内容点一下叹号标识即可发送；重连1分钟时如未连接上，发送提示语：“客服网络中断，当前对话结束。”(目前为提供设计稿) | 2016-10-20 | 2016-10-24 | 3 | Andy | z
11 | UCC-36 | APP | 邀请客服 | 对话页面样式调整,头像上方显示对应名称 |  | 1 | 点击“邀请对话”后，弹出坐席选择对话框，坐席按组织架构展示，首先展示一级及二级组织架构,点击二级组织架构，如有三级，继续展示组织架构，直到最后一级，最后一级显示组织架构对应在线且处于联机状态坐席（坐席需展示该坐席的当前对话数/最大接入数）.在对话页面头像上方显示对应名称 | 2016-10-11 | 2016-10-13 | 3 | Andy
12 | UCC-283 | APP | 工具栏样式调整 |  |  | 1 | 三个对话页面(访客,IM,群聊)的工具栏样式调整为在输入框下方的一行显示 | 2016-10-14 | 2016-10-17 | 2 | Andy
13 |  | APP | 设置个人欢迎语与显示最大接入数 |  |  | 1 | 最大接入数在登录时获取,设置欢迎语掉接口设置 | 2016-10-10 | 2016-10-10 | 0.5 | Andy
14 |  | APP | 满意度评价 |  |  | 1 | APP客服可主动推送满意度评价给访客，对应的访客可看到满意度评价窗口，进行满意度评价。客服点击“邀请评价”后，若H5/微信/二维码渠道的访客，提示“暂不支持对H5/微信/二维码访客推送满意度评价！”；若访客离开点击“邀请评价”，提示“访客已离开，无法推送满意度评价！”；若后台没有创建满意度方案，提示“暂无满意度方案，请添加满意度方案后再推送满意度评价！”。 添加消息回执，推送中时，提示：“满意度推送中”；仅当收到成功的消息回执时，提示“推送满意度成功！”；在60s内未收到消息回执时，提示：“满意度推送失败！”； 客服是否可查看访客进行满意度评价结果。后台设置客服不需要查看客户的满意度评价，客户的满意度评价在APP端接收到客户的发送的内容为提示“访客已进行满意度评价”；后台设置客服需要查看客户的满意度评价，客户的满意度评价结果在APP端接收到客户的发送的内容为“访客给您的满意度评价是：****（满意度选项）”。 | 2016-10-18 | 2016-10-19 | 2 | Andy
15 | UCC-107 | APP | 断线重连 | 断网与断线 |  | 2 | 在断线重连没有成功之前，客服端发送的所有消息均添加未发送成功的标识和“重新发送”字样，鼠标点击叹号或重新发送，可重新发送该消息。重连1分钟内如已连接上，对话保持，所有未发送的内容点一下叹号标识即可发送；重连1分钟时如未连接上，发送提示语：“客服网络中断，当前对话结束。”(目前为提供设计稿) | 2016-10-20 | 2016-10-24 | 3 | tang
16 | UCC-36 | APP | 邀请客服 | 对话页面样式调整,头像上方显示对应名称 |  | 1 | 点击“邀请对话”后，弹出坐席选择对话框，坐席按组织架构展示，首先展示一级及二级组织架构,点击二级组织架构，如有三级，继续展示组织架构，直到最后一级，最后一级显示组织架构对应在线且处于联机状态坐席（坐席需展示该坐席的当前对话数/最大接入数）.在对话页面头像上方显示对应名称 | 2016-10-11 | 2016-10-13 | 3 | tang
17 | UCC-283 | APP | 工具栏样式调整 |  |  | 1 | 三个对话页面(访客,IM,群聊)的工具栏样式调整为在输入框下方的一行显示 | 2016-10-14 | 2016-10-17 | 2 | tang
18 |  | APP | 设置个人欢迎语与显示最大接入数 |  |  | 1 | 最大接入数在登录时获取,设置欢迎语掉接口设置 | 2016-10-20 | 2016-10-20 | 0.5 | tang
19 |  | APP | 满意度评价 |  |  | 1 | APP客服可主动推送满意度评价给访客，对应的访客可看到满意度评价窗口，进行满意度评价。客服点击“邀请评价”后，若H5/微信/二维码渠道的访客，提示“暂不支持对H5/微信/二维码访客推送满意度评价！”；若访客离开点击“邀请评价”，提示“访客已离开，无法推送满意度评价！”；若后台没有创建满意度方案，提示“暂无满意度方案，请添加满意度方案后再推送满意度评价！”。 添加消息回执，推送中时，提示：“满意度推送中”；仅当收到成功的消息回执时，提示“推送满意度成功！”；在60s内未收到消息回执时，提示：“满意度推送失败！”； 客服是否可查看访客进行满意度评价结果。后台设置客服不需要查看客户的满意度评价，客户的满意度评价在APP端接收到客户的发送的内容为提示“访客已进行满意度评价”；后台设置客服需要查看客户的满意度评价，客户的满意度评价结果在APP端接收到客户的发送的内容为“访客给您的满意度评价是：****（满意度选项）”。 | 2016-10-18 | 2016-10-19 | 2 | tang
20 | UCC-344 | APP |  |  |  | 1 | 智能推荐加清空按钮 | 2016-10-20 | 2016-10-20 | 0.5 | tang
21 | UCC-193、UCC-299 | BS版坐席端 |  |  |  | 1 | B/S版坐席端嵌的后台的几个页面的开发，包括服务记录、常用预存、留言 | 2016-10-09 | 2016-10-14 | 6（没算mike的） | Stefen
22 | UCC-36 | APP |  |  |  | 1 | APP添加邀请客服功能，服务端需开发邀请客服接口。 | 2016-10-10 | 2016-10-11 | 0.5（只是接口） | Stefen
23 | UCC-283 | APP |  |  |  | 1 | APP坐席推送满意度评价；“我”中加入最大接入数 | 2016-10-09 | 2016-10-09 | 1（只是接口） | Stefen
24 | UCC-301 | 渠道版本 |  |  |  | 1 | 渠道版本 | 2016-10-10 | 2016-10-11 | 0.5（pc坐席端） | Stefen
25 | UCC-153 | PC坐席端 |  |  |  | 1 | 跨天仍处于登录状态时，未退出前，接入数未重新计算 | 2016-10-17 | 2016-10-17 | 0.5 | Stefen
26 | UCC-266 | APP |  |  |  | 1 | APP转移的时候显示有2个在线，点进去后只有1个在线。 | 2016-10-17 | 2016-10-17 | 0.5 | Stefen
27 | UCC-282 | PC坐席端 |  |  |  | 2 | 客服监控，每个在线客服后面加一个当前接待数/最大接入数 | 2016-10-18 | 2016-10-18 | 1 | Stefen
28 | UCC-332 | PC坐席端 |  |  |  | 1 | 坐席端发送的文件要保存到对话记录 | 2016-10-19 | 2016-10-19 | 1 | Stefen
29 | UCC-324 | PC坐席端 |  |  |  | 2 | 坐席端最小化时有新消息应闪烁提醒 | 2016-10-20 | 2016-10-20 | 未知 | Stefen
30 | UCC-323 | PC坐席端 |  |  |  | 2 | 发送文件、推送满意度、推送访客信息消息回执 | 2016-10-20 | 2016-10-20 |  | Stefen
31 | UCC-344 | PC坐席端 |  |  |  | 1 | 智能推荐：搜索框中加个清空按钮 | 2016-10-20 | 2016-10-20 |  | Stefen
32 | UCC-301 | 渠道版本 | 后台 | 系统配置,业务管理,高级功能管理 | 隐藏功能 | 1 | 隐藏插播广告功能 隐藏门店管理功能 隐藏高级功能管理中的现场监控管理、用户管理、插件中心菜单。 | 2016-10-09 | 2016-10-10 | 0.5 | Mike
33 |  | 渠道版本 | 后台 | 配置包（logo去掉） |  | 1 | 后台登录“久科logo”去掉 | 2016-10-09 | 2016-10-10 | 0.2 | Mike
34 |  | 渠道版本 | 后台（2个链接、sunny设计图标） | 添加功能 |  | 1 | 添加在线咨询、使用指南功能(反馈功能未知需要配合) | 2016-10-10 | 2016-10-10 | 0.3 | Mike
35 | UCC-349 | 后台管理 | 后台 | 报表 |  | 1 | 智能推荐使用统计报表样式开发 |  |  | 1 | Mike
36 | UCC-88 | 访客页面 | H5 | 前端 | 页面逻辑开发 | 1 | H5断线重连 | 2016-10-11 | 2016-10-11 | 1 | Mike
37 | UCC-343 | 访客页面 | H5,PC | 前端 | 页面逻辑开发 | 1 | 访客端输入框字数限制 | 2016-10-11 | 2016-10-11 | 0.2 | Mike
38 | UCC-299 | BS版坐席端 | 对话管理 | 对话功能开发 | 默认界面 | 1 | 登录后默认打开“客服对话”界面，且状态为登录时选择的状态 | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 1 | Mike
39 |  | BS版坐席端 | 对话管理 | 对话功能开发 | 关闭对话,离线对话 | 1 | 点击关闭后，如后台勾选了“对话结束后保存对话分类”，需先判断关闭对话前是否已保存了对话分类，如未保存，需提示“请先在右侧保存对话分类后结束对话！”，用户点击“确定”后，自动打开“对话分类”页签，保存对话分类后，点击关闭，进行关闭对话确认“确定关闭对话吗”，用户点击“确定”，可以关闭对话，关闭对话后，该对话从列表中清空；点击“取消”，回到当前页面。否则，如当前对话已勾选了对话分类或后台未设置“对话结束后保存对话分类”，点击关闭，进行关闭对话确认“确定关闭对话吗”，用户点击“确定”，可以关闭对话，关闭对话后，该对话从列表中清空；点击“取消”，回到当前页面。 离线对话，来源渠道置灰，对话置底 | 2016-10-13 | 2016-10-13 | 0.5 | Mike
40 |  | BS版坐席端 | 对话管理 | 对话功能开发 | 对话工具 | 1 | 如在系统管理后台中“访客对话窗口-显示项设置”中勾选了“发送文件”，坐席端显示文件开关按钮 发送文件按钮规则 满意度按钮规则 对话分类按钮规则 封锁访客按钮规则 客服协同按钮规则 接管对话按钮规则 | 2016-10-14 | 2016-10-17 | 2 | Mike
41 |  | BS版坐席端 | 对话管理 | 对话功能开发 | 输入框,聊天区域,对话分类 | 1 | 输入框右侧包含发送按钮，点击“发送”右侧的小三角，可勾选“按Enter键发送消息”或按“Ctrl+Enter键发送消息”，勾选以后，按对应快捷键即可发送消息到对话框中。且个人设置中“常用”页签“发送消息”选项对应进行切换。 非本人（访客及邀请或被邀请的其他客服）发送的消息显示在左侧，客服自己发送的消息显示在右侧。仅需显示访客/客服头像及对应的消息内容；当2分钟内连续讲话时，仅显示第一句话的时间，否则，显示每句话的时间。 切换访客时，对话分类默认记录该访客切换前的对话分类状态。 | 2016-10-17 | 2016-10-17 | 1 | Mike
42 |  | BS版坐席端 | 对话管理 | 对话功能开发 |  | 1 | 点击右侧菜单“插件”可打开插件中心页面，读取后台“高级功能管理-插件管理”中已启用的插件URL，每个启用的插件显示在一个页签上，加载该插件的URL，最多支持5个插件；当仅有一个插件时，不显示页签，超过1个插件时，以页签形式呈现，且页签名称为插件名称。 | 2016-10-18 | 2016-10-18 | 0.5 | Mike
43 |  | BS版坐席端 | 对话管理 | 对话功能开发 | 智能推荐 | 1 | 点击右侧菜单“智能推荐”或点击访客的对话内容，可打开智能推荐页面。点击访客的对话内容，后自动打开“智能推荐”页签，并将访客的对话内容带入智能推荐搜索框，进行搜索，并展示自信值大于等于“后台-客服基本设置”下设置的阈值的5条答案。也可通过人工在智能推荐搜索框输入内容进行搜索 | 2016-10-18 | 2016-10-18 | 0.5 | Mike
44 | UCC-193 | BS版坐席端 | 访客监控 | 访客监控 | 主要内容区域 | 1 | 通过访客状态（浏览、对话）、昵称及其他查询条件（可通过显示列将其他查询条件显示出来）进行查看监控列表的内容。 点击“点击刷新”按钮可对监控列表进行手动刷新。 点击“关闭监控”，此按钮变为“开启监控”，可关闭监控功能，此时邮件单击数据行，不弹出“封锁访客”和“监控对话”按钮。并可点击“开启监控”按钮，重新开启监控功能。 鼠标右键单击数据行，弹出“封锁访客”（考虑去掉）和“监控对话”按钮，点击“封锁访客”，该功能与客服监控中的一样。点击“监控对话”，将自动跳到客服对话页面，可监控和查看该通对话的内容。监控后可执行“接管”的操作。 | 2016-10-19 | 2016-10-20 | 2 | Mike
45 |  | BS版坐席端 | 访客监控 | 访客监控 | 客户信息,对话记录,浏览轨迹 | 1 | 点击右侧菜单“信息”可打开客户信息页面；可显示客户信息、来源信息和系统信息。客户信息(信息来源：如访客填写了访客信息收集并保存以后，会显示在客户信息中，如客户不填写，仅显示浏览器自动生成的访客名称及客户id；可查看客户信息，包括：名称、性别、客户ID、等级、姓名、电话、手机、邮箱、QQ、地址、公司、其他 来源信息：来源网页、搜索引擎、关键字、IP地址和所在地区。 系统信息：浏览器、操作系统、语言和分辨率。 点击右侧菜单“记录”可打开对话记录页面；可显示所选访客的历史对话记录，以时间轴（按日期倒序排序）的形式呈现，如下图所示，每个轴点为一次通话聊天记录，包含日期、来源渠道和对话内容；对话内容中，客服昵称及说话时间显示为蓝色，访客昵称及说话时间显示为红色。点击“搜索关键字”可搜索历史纪录并呈现。超过1屏，下拉展示。 点击右侧菜单“估计”可打开浏览轨迹页面；可显示所选访客的浏览轨迹记录，如下图所示，进入不同的页面作为不同的浏览轨迹，包含状态、页面标题、页面URL、进入时间和离开时间。超过1屏，下拉加载。 | 2016-10-20 | 2016-10-21 | 2 | Mike
46 |  | BS版坐席端 | 客服监控 | 客服监控 | 客服监控 | 2 | 在客服监控菜单下对联机、脱机、用餐、休息、忙碌、公务客服头像以在线、忙碌、离线状态在客服列表中进行显示，可通过选中隐藏离线按钮，将脱机和未登录的客服隐藏起来，否则不隐藏；并可通过右侧的“刷新”按钮来刷新客服列表。 可通过上方的客服名称搜索框来搜索客服。 可统计当前的客服状态信息，包括联机、脱机、用餐、休息、忙碌、公务的量；同时 系统提供系统内部的消息通知发布，可按照业务类型、客服进行指定发送；同时可对发送的内部通知进行查询； a)当发送系统内部通知时，在PC端及APP移动坐席端均可及时提醒； 客服可进入系统通知查询页面，查看具体的系统通知内容，默认按时间正序逐条显示；系统通知上方可进行多条件查询，查询条件有：状态（全部、已发布、未发布）、发送开始和结束时间、标题、内容（支持文本和最多9张图片）、发送人。 | 2016-10-21 | 2016-10-26 | 4 | Mike
47 |  | BS版坐席端 | 服务记录 | 服务记录 | 服务记录 | 2 | 1.记录查询：提供多条件的历史记录查询，可手动添加和删除查询条件，可按照组织架构（客服归属组织）、客服名称、业务类型、满意度方案、对话分类、访客昵称、开始时间-结束时间、关键词、对话时长、业务类型、合规检查（目前的质检得分）等条件进行查询； 2.服务记录支持刷新、导入、分页展示，可选择每页显示的行数。 3.点击每行服务记录，可在右侧弹出该通对话的相关信息（对话内容（下拉加载更多对话内容）、访客信息、客户信息和对话分类） 点击右上角的叉可关闭对话信息。 4.可针对该对话内容进行质检，点击“质检”，弹出质检选择框，输入质检分数并提交。 | 2016-10-27 | 2016-10-28 | 2 | Mike
48 |  | BS版坐席端 | 常用预存 | 常用预存 | 常用预存 | 2 | 功能说明： 左侧可选择添加系统/个人预存、文本/文件/网页预存。 可添加、编辑、删除树形的预存分类及分类下的预存。编辑预存时，将标题“添加**预存”改为“编辑**预存”。所有字段都可修改。 添加文本预存的界面如下图所示。 包括消息标题、所属目录和预存内容，都可编辑，消息标题在32个字以内，预存内容在500字以内。 包括消息标题、所属目录和预存网页，都可编辑，（目录下消息标题重复时，给予提示“消息标题重复，请重新修改！”）消息标题在32个字以内，预存网页要进行URL验证。 删除预存分类时，若该预存分类下有预存，要进行二次确认提示“该分类下有预存，确定删除后，该分类下的预存将被同步删除！”，点击“确定”后，该分类和分类下的预存都被删除；否则不删除。删除预存时，要进行二次确认提示“确定删除“****（消息标题）”吗？”点击“确定”后，该预存被删除；否则不删除。 | 2016-10-31 | 2016-11-02 | 3 | Mike
49 |  | BS版坐席端 | 用户留言 | 用户留言 | 用户留言 | 2 | 功能说明： 可通过留言主题、留言内容、留言人姓名、留言分类、留言时间、留言状态进行查询留言信息。 可针对未回复的留言，点击改行记录，可对留言进行回复。 可选择回复方式（短信、邮件）、分类（对话分类）、回复标题（限制在32个字以内）、回复内容、预存进行回复。 | 2016-11-03 | 2016-11-04 | 2 | Mike
50 |  | BS版坐席端 | 个人设置 | 个人设置 | 个人设置 | 2 | 点击客服头像，可打开个人设置页面弹窗。包含4个页签 发送消息栏目可设置发送消息的快捷键，可勾选“按Enter键发送消息”或按“Ctrl+Enter键发送消息”，勾选以后，按对应快捷键即可发送消息到对话框中。勾选后，发送框中的发送消息快捷键选项自动切换。 状态切换:文本框（仅支持整数，默认为0，即不自动切换）输入数字后，对应分钟鼠标键盘无动作时，自动切换至忙碌。 客户区域：自动匹配单选框，勾选后，当在输入框中输入文字时，自动搜索常用预存当前目录下的预存内容。点击后，即可将预存内容替换输入框内容。 支持显示并编辑访客的基本信息，包含用户ID（客服ID，文本框，不可编辑）、显示名称（客服名称、文本框）、电子邮件（文本框）、联系电话（文本框）、备注（文本框） 对话问候语：当后台在“访客对话窗口-基本设置”中勾选了需要“客服加入对话问候语”时，该对话问候语生效，否则，不生效。 提示语：访客点击交谈图标时，系统将发出问候语。问候语：文本框。 可进行密码修改，不合法时进行对应提示。 旧密码：密码框,新密码：密码框（仅支持6-16位，至少包含数字、字母或字符中的两种）,确认密码：密码框（需与新密码一致） 支持设置快捷键预存，最多支持9个预存，分别对应Ctrl+1至Ctrl+9；快捷预存与客服账号绑定。 | 2016-11-07 | 2016-11-09 | 3 | Mike
51 |  | BS版坐席端 | 对话框闪烁 | 对话框闪烁 | 对话框闪烁 | 3 | 当后台 “客服对话窗口设置-基本设置：客服超时无响应页签闪烁” 勾选了需要时，需在超过参数设置中“客服超时响应时间”时，给予客服超时响应的对话进行页签闪烁。 | 2016-11-10 | 2016-11-10 | 0.5 | Mike
52 |  | BS版坐席端 | 断线重连 |  |  | 2 |  | 2016-11-10 | 2016-11-10 | 0.5 | Mike
53 |  | BS版坐席端 | 登录 |  |  | 2 |  | 2016-11-11 | 2016-11-14 | 2 | Mike
54 | UCC-349 | 自助问答助手 | 智能推荐 |  | 数据表设计 | 1 | 智能推荐使用统计报表 | 2016-10-10 | 2016-10-10 | 1 | Cosmos
55 |  | 自助问答助手 | 智能推荐 |  | 程序设计 | 1 |  | 2016-10-11 | 2016-10-14 | 4 | Cosmos
56 |  | 自助问答助手 | 智能推荐 |  | 程序调试 | 1 |  | 2016-10-17 | 2016-10-18 | 2 | Cosmos
57 |  | 自助问答助手 | 智能推荐 |  | 程序优化 | 1 |  | 2016-10-19 | 2016-10-19 | 1 | Cosmos