## 需求列表
牧海科技在线客服需求列表
需求 | 定制功能 | 类别 | 计划完成时间 | 负责人 | 状态 | 备注
微信接入渠道(产品需求) | 微信接入渠道采用接口对接的方式，需支持多个业务类型进行接入 | 新需求 | 2016-05-06 | brian | 开发完成 | 已经确定
分配策略(产品需求) | 除系统设定的熟客优先接入分配策略，需添加按省份接入的分配策略 | 新需求 | 2016-05-11 | brian | 开发完成
留言(产品需求) | 将留言项修改为：分类、姓名、电话、地址（省、市、县）、内容 | 新需求 | 2016-05-13 | brian | 开发完成
登录(产品需求) | 安卓手机开机即自动开启登录APP | 新需求 | 2016-05-06 | jack(android) | 进行中
对话(产品需求) | 对话列表对话转移(可将对话转移给在线的其它客服人员) | 新需求 | 2016-05-08 | jack(android) | 进行中
| 单个对话语音(点按说话并发送语音。访客各端需支持接收语音。) | 新需求 | 2016-05-11 | jack(android) | 进行中 | 访客微信端需要emp开发
| 单个对话接收信息(支持接收微信端发送的图片、语音、视频) | 新需求 | 2016-05-18 | jack(android) | 未进行
我的(产品需求) | 网络断开提示(如网络断开，提示“网络未连接，请检查网络”，点击该提示，可跳转到数据网络设置。) | 新需求 | 2016-05-20 | jack(android) andy(ios) | 未进行
对话(产品需求) | 对话列表对话转移(可将对话转移给在线的其它客服人员) | 新需求 | 2016-05-08 | jerry(ios) stefen(接口) | 进行中
| 单个对话语音(点按说话并发送语音。访客各端需支持接收语音。) | 新需求 | 2016-05-11 | andy(ios) emp(微信端) | 进行中 | 访客微信端需要emp开发
| 单个对话接收信息(支持接收微信端发送的图片、语音、视频) | 新需求 | 2016-05-18 | jack(android) andy(ios) | 未进行
我的(产品需求) | 网络断开提示(如网络断开，提示“网络未连接，请检查网络”，点击该提示，可跳转到数据网络设置。) | 新需求 | 2016-05-20 | andy(ios) | 未进行
PC访客端 | PC访客端的工具栏需变更 | 新需求 | 2016-05-20 | tom | 开发完成
系统对接 | 对接商城会员信息，展示会员的详细信息(如会员手机等；坐席端右侧页签) | 新需求 | 2016-05-23 | 待定 | 未进行 | 10月实现
| 对接商城商品信息，展示商品的详细信息(如商品参数等) | 新需求 | 2016-05-25 | 待定 | 未进行 | 10月实现
| 对接商城订单信息，展示用户的历史购买记录(如购买时间、购买商品等) | 新需求 | 2016-05-27 | 待定 | 未进行 | 10月实现
对话总结项 | 服务记录中添加“对话总结”页签，系统可自定义总结项(如客户咨询的主要问题，发病日龄等) | 新需求 | 2016-05-19 | tom | 开发完成
客户存档信息 | 将客户存档信息变更字段，当客户咨询时，由客服在APP或PC端进行信息完善并保存 | 新需求 | 2016-05-15 | stefen(坐席端) tom(管理后台) jack(android) jerry(ios) | 进行中
在线学堂 | 标签管理支持标签查询、添加、编辑、删除和导入。 | 新需求 | 2016-05-20 | tom | 开发完成
| 知识创作 | 新需求 | 2016-05-23 | tom | 未进行
| 知识上传（支持客服上传【图文、视频、文件】；支持标签搜索） | 新需求 | 2016-05-25 | tom | 进行中
| 待审核知识 | 新需求 | 2016-05-26 | tom | 未进行
| 知识展示 | 新需求 | 2016-05-27 | tom,jstin支持 | 未进行
页面 | 访客端（h5、pc播放语音,需要文件转换) | 新需求 | 2016-05-24 | mike | 未进行
| 在线学堂访客访问页面 | 新需求 | 2016-05-24 | mike | 未进行
合计（人天）： |  |  |  |  | 未进行
人均单价（元/人天）： |  |  |  |  | 未进行
共计： |  |  |  |  | 未进行