## 11月份发版内容
JIRA
显示 49 问题 于 13/十月/16 10:51 上午.
项目 | 标识 | 主题 | 问题类型 | 优先级 | 经办人 | 解决版本 | 模块 | 描述
UCC产品 | UCC-404 | SDK开发（封装现有的对话接口，需要考虑上下文的维护）离线消息方法 | 新功能 | 3 | tang/Andy | V6.3.2 | Android/iOS
UCC产品 | UCC-300 | SDK Demo | 新功能 | 3 | tang/Andy | V6.3.2 | Android/iOS
UCC产品 | UCC-405 | 坐席端调用服务工厂的知识（单图文消息） | 新功能 | 3 | stefen | V6.3.2 | 坐席端 | 凯翼项目已实现
UCC产品 | UCC-286 | 微信图文消息需要在坐席端/访客端展示 | 新功能 | 3 | mike | V6.3.2
UCC产品 | UCC-193 | B/S版坐席端嵌的后台的几个页面的开发，包括服务记录、常用预存、留言；个人设置。 | 新功能 | 1 | mike/stefen/ice | V6.3.2 | B/S版
UCC产品 | UCC-348 | 编辑常用预存时，可修改该预存的分类 | 改进 | 1 | V6.3.2 | V6.3.2 | B/S版
UCC产品 | UCC-134 | 同一用户需要合并，而非多条记录显示(chatID生成机制和各端的展示)；离线后访客发送消息可再次接入客服。 | 新功能 | 1 | john/mike/tang/andy | V6.3.2 | 服务端 | 同一用户需要合并，而非多条记录显示。访客打开多个浏览器页签时，对话共享。
UCC产品 | UCC-79 | 官网注册优化 | 新功能 | 3 | mike | V6.3.2 | ump | 用户注册时，用户需要选择试用产品和联系人手机号、点击获取验证码后，收到一条包含验证码的短信，输入对应的6为验证码（数字+26位小写英文字母），验证通过后，点击注册，会将注册产品的下载/登录地址、默认的公司ID、账号和密码以短信的形式发送到手机。
UCC产品 | UCC-412 | 系统欢迎语和个人欢迎语可配置 | 新功能 | 3 | stefen | V6.3.2 | 后台 | 用户可选择是否需要系统欢迎语和个人欢迎语（可设置两者之一或两者都要），并可设置系统欢迎语和个人欢迎语的内容。
UCC产品 | UCC-411 | 被封锁的访客提示语可自定义 | 新功能 | 3 | mike | V6.3.2 | 后台 | 访客被封锁后，再次咨询系统自动推出被封锁的提示语，该提示语用户可自定义
UCC产品 | UCC-560 | H5访客主动评价满意度功能 | 新功能 | 1 |  | V6.3.2 | H5
UCC产品 | UCC-41 | 客服管理查询功能 | 新功能 |  | wendy | V6.3.2 | 服务端 | 客服管理界面没有查询功能，当坐席较多时，如果需要调整某坐席权限等其他信息时，只能一个个去查找，比较麻烦。需添加查询功能。支持按权限、组织架构查询。
UCC产品 | UCC-410 | 离线消息和对话记录合并 | 改进 | 3 | stefen | V6.3.2 | 后台 | 将现有的对话内容和离线消息合并
UCC产品 | UCC-408 | 常用预存和答案推荐的选择和发送支持快捷键 | 改进 | 3 | stefen | V6.3.2 | 坐席端 | 其他项目中有使用快捷键，如海航
UCC产品 | UCC-561 | PC坐席端接收到的图片右键保存 | 新功能 | 1 |  | V6.3.2 | PC坐席端
UCC产品 | UCC-345 | 访客的来源业务类型：显示一级和二级业务类型 | 改进 | 2 | john | V6.3.2 | 服务端
UCC产品 | UCC-415 | 访客端是否展示被撤回消息的提示作为可配置 | 改进 | 3 | mike | V6.3.2 | 访客端（PC、H5）
UCC产品 | UCC-287 | 坐席是否可查看客户进行的满意度评价作为配置项 | 改进 | 3 | stefen | V6.3.2 | 后台
UCC产品 | UCC-322 | 服务记录的导出中添加对话分类备注字段 | 改进 | 2 | john | V6.3.2 | 后台 | 点击服务记录的“导出”，导出的excel表中，在对话分类后面，添加一栏“对话分类备注”，读取该对话分类的备注内容。
UCC产品 | UCC-407 | 常用预存无法实时保存更新 | 改进 | 3 | stefen | V6.3.2 |  | 坐席添加常用预存后，可实时保存更新，并可在坐席端调用
UCC产品 | UCC-397 | PC端微信离线对话 | 改进 | 1 | stefen | V6.3.2 | PC坐席端 | PC端需添加微信离线对话
UCC产品 | UCC-382 | 排队设置中如仅修改排队参数设置点击“提交”提示排队设置内容不能为空 | 改进 | 3 | mike | V6.3.2 | 访客端（PC、H5） | 排队设置中如仅修改排队参数设置点击“提交”提示排队设置内容不能为空，需要将鼠标定位在排队提示语设置中的任意提示语上，方可提交成功。 期望：提示：提交成功。打开页面默认排队提示语设置中应定位在第一个提示语上
UCC产品 | UCC-122 | 服务记录中微信表情显示为字符 | 改进 | 3 | john | V6.3.2 | 后台 | 服务记录中微信表情显示为字符
UCC产品 | UCC-112 | PC坐席端消息回执实现待完善 | Bug | 3 | stefen | V6.3.2 | PC坐席端 | PC坐席端给PC访客发了2条网页预存，访客只收到1条，坐席另一条没显示转圈图标和发送失败“重新发送”+“！”的图标； chatID："8a28ccbd562ba8c201562baefd200014" 见截图
UCC产品 | UCC-389 | 服务记录转移查询条件添加 | 改进 | 2 | stefen | V6.3.2 | 后台 | 服务记录转移查询条件添加
UCC产品 | UCC-331 | 添加留言分类优化 | 改进 | 2 | mike | V6.3.2 | 后台 | 操作：在留言设置中，添加留言分类，点击确定没有响应，很长时间点击了关闭，再刷新页面，已经生成了记录 期望：点击“确定”后，提示框隐藏，显示新添加的留言分类
UCC产品 | UCC-559 | 自助问答系统：未知知识导出和FAQ的导入 | 新功能 | 1 |  | V6.3.2 | 后台
UCC产品 | UCC-416 | 代码优化、代码检验（John、Jack、Ben、Wilon） | 优化 | 1 | V6.3.2 | V6.3.2 | 各端
UCC产品 | UCC-562 | PC坐席端视频可直接打开预研 | 新功能 | 2

## 提示语设置现状 (hidden)
设置 | 提示语 | PC | 是否可配置 | H5 | 是否可配置 | 微信 | 是否可配置
是否需要收集访客信息 | 推送访客信息收集 | 访客信息收集窗口 | 字段可配置 | 为了提高我们的服务质量，请点击完善客户信息 | 字段可配置，提示语不可配置 | 无 | 不可配置
是否开启工作时间、工作时间设置 | 非工作时间提示语 | 温馨提示：尊敬的客户，我们的服务时间是【08:00-09:00】 如果有重要的事情，请点击在线留言 给您带来的不便，敬请谅解. | 时间可配置，提示语内容不可配置 | 温馨提示：尊敬的客户，我们的服务时间是【08:00-09:00】 如果有重要的事情，请点击在线留言 给您带来的不便，敬请谅解. | 时间可配置，提示语内容不可配置 | 无（温馨提示：尊敬的客户，我们的服务时间是【08:00-09:00】 如果有重要的事情，请点击在线留言 给您带来的不便，敬请谅解.） | 时间可配置，提示语内容不可配置
是否开启机器人 | 机器人欢迎语 | 您好！欢迎使用自助服务系统，很高兴为您服务！ | 可配置；自助服务设置 | 无 | 配置不生效 | 无 | 配置不生效
| 机器人转人工提示语 | 不能查找到答案，是否需要转人工服务？ | 不可配置 | 无 | 不可配置 | 无 | 不可配置
排队等待时间和排队数设置 | 排队第一位提示语 | 您当前排在排队队列首位，请耐心等待，客服马上为您服务! | 可配置 | 您当前排在排队队列首位，请耐心等待，客服马上为您服务! | 可配置 | 您当前排在排队队列首位，请耐心等待，客服马上为您服务! | 可配置
| 排队队列位置提示语 | 您已进入客服答疑系统，在您之前有1位用户，请稍等。 | 可配置 | 您已进入客服答疑系统，在您之前有1位用户，请稍等。 | 可配置 | 您已进入客服答疑系统，在您之前有1位用户，请稍等。 | 可配置
| 访客排队超时提示语 | 亲爱的用户，目前您的等待时间较长，如果您不愿意继续等待，不防尝试选择以下服务处理您的问题：继续排队或者点击留言如果没有操作在10秒中内会自动移除队列. | 可配置 | 亲爱的用户，目前您的等待时间较长，如果您不愿意继续等待，不防尝试选择以下服务处理您的问题：继续排队或者点击留言如果没有操作在10秒中内会自动移除队列. | 可配置 | 无 | 无
| 访客排队超时出列提示语 | 亲爱的用户，您已经离开队列，请点击留言。 | 可配置 | 亲爱的用户，您已经离开队列，请点击留言。 | 可配置 | 无 | 无
| 访客排队超长出列提示语 | 亲爱的用户，目前排队人数较多，请点击留言 | 可配置 | 亲爱的用户，目前排队人数较多，请点击留言 | 可配置 | 无 | 无
| 微信端访客排队超长提示语 | 无 | 无 | 无 | 无 | 亲爱的用户，目前排队人数过多，请先尝试自助服务，如需人工服务，请稍后重试。 | 可配置
| 微信端访客排队超长提示语 | 无 | 无 | 无 | 无 | 亲爱的用户，目前您的等待时间较长，请先尝试自助服务，如需人工服务，请稍后重试。 | 可配置
提示语设置 | 对话开始提示语 | 您与客服的对话已开始，请输入您的问题。 | 可配置 | 无 | 可配置 | 您与客服的对话已开始，请输入您的问题。 | 可配置
| 转人工后首个欢迎语1 | 您好！欢迎使用在线客服系统，很高兴为您服务！ | 可配置；欢迎语1 | 您好！欢迎使用在线客服系统，很高兴为您服务！ | 可配置；欢迎语1 | 无 | 无
| 转人工后业务类型下的欢迎语2 | 如果客服忙或者客服不在线，请选择在线留言 | 可配置；欢迎语2 | 无 | 配置不生效 | 无 | 无
| 对话接入中提示语 | 正在为您接通客服...... | 可配置，不生效 | 正在接入请稍后！ | 可配置，不生效 | 无 | 可配置
| 对话接入失败提示语 | 对话接入失败,无法为您接通客服！ | 可配置 | 对话接入失败,无法为您接通客服！ | 可配置 | 无 | 可配置
| 系统欢迎语 | 您好！kf001为您服务 | 不可配置 | 您好！kf001为您服务 | 不可配置 | 无 | 可配置
是否需要加入客服问候语 | 个人欢迎语 | 你好 | 可配置 | 你好 | 可配置 | 你好 | 可配置
提示语设置 | 访客无应答提示语 | 亲爱的用户，您已经很长时间没有发言了，如果您没有其他问题，系统将自动结束对话。 | 可配置 | 亲爱的用户，您已经很长时间没有发言了，如果您没有其他问题，系统将自动结束对话。 | 可配置 | 无 | 可配置
| 访客无应答，结束对话提示语 | 亲爱的用户，再见。欢迎您下次再来咨询。我们将竭诚为您服务。 | 可配置 | 亲爱的用户，再见。欢迎您下次再来咨询。我们将竭诚为您服务。 | 可配置 | 无 | 可配置
| 客服忙提示语 | 亲爱的用户，我正在回答您的问题，请稍候… | 可配置 | 亲爱的用户，我正在回答您的问题，请稍候… | 可配置；不生效 | 无 | 可配置
| 无坐席在线提示语 | 坐席不在线会出现留言提示 |  | 坐席不在线会出现留言提示 |  | 尊敬的客户，当前无坐席在线，给您带来不便，尽请谅解。 | 不可配置
留言设置 | 留言提示语 | 欢迎使用留言系统！ | 可配置；留言项可配置 | 欢迎使用留言系统！ | 可配置，不生效；留言项可配置 | 无坐席在线提示语 | 不可配置
提示语设置 | 坐席结束对话提示语 | 对话关闭，客服结束对话。 | 不可配置； | 对话关闭，客服结束对话。 | 不可配置； | 当前对话结束，感谢您的咨询 | 不可配置；
| 访客结束对话提示语 | 您结束了对话。 | 不可配置； | 您结束了对话。 | 不可配置； | 无 | 不可配置；
对话结束是否推送满意度评价 | 推送满意度 | 满意度调查窗口 | 满意度方案可配置 | 为了提高我们的服务质量, 请点击填写满意度 | 满意度方案可配置 | 无 | 满意度方案可配置
提示语设置 | 客服网络中断提示语 | 网络中断，如需继续对话，请点击此处重新发起对话 | 不可配置 |  | 不可配置 | 无 | 不可配置
| 访客网络中断提示语 | 网络异常，系统正尝试重连服务器！ | 不可配置 | 网络异常，系统正尝试重连服务器！ | 不可配置 | 无 | 不可配置
插播广告设置 | 插播广告 | 广告内容可配置，播放时间段可配置 | 可配置 | 无 | 配置不生效 | 无 | 配置不生效

## 代码优化验收
序号 | 一级模块 | 二级模块 | 三级模块 | 四级模块 | 优先级 | 详细描述 | 工作量(人/天) | 负责人 | 完成情况 | 验收标准
1 | 访客页面 | CSS修改 |  |  | 1 | 目前代码混乱，可重构，去除不需要使用的样式代码 |  | Mike |  | 访客端页面（PC和H5）可在2s内打开
2 | 访客页面 | JS代码修改 |  |  | 1 | 逻辑复杂,H5与PC有相同的逻辑。方法统一,将相同的逻辑提取到一个文件中(chatId修改时同步修改部分代码) |  | Mike
3 | APP | 语音发送后界面样式 |  |  | 1 | 现在情况是不管语音时长是多少,在界面显示的都是一样长的语音小气泡,要调整为根据时间长短显示不同的长度,参照微信消息 | 1 | Andy |  | 语音根据时长显示气泡长度
4 | APP | 接收图片优化 |  |  | 1 | 接收到的图片没有按照对应宽高比显示,有时会有留白 | 2 | Andy |  | 访客发送图片消息，APP接收及展示
5 | APP | 发送图片优化 |  |  | 1 | 在点开相册发送图片时,会延迟3秒左右才会发送,网络不好的情况下可能会更久 | 3 | Andy | 1 | APP选择图片后，点击使用到发送成功在1s内
6 | APP | 数据库优化 |  |  | 1 | 目前所用到的表分布在多个数据库文件中,会降低读取性能.现在读取数据没有使用持久化连接,这会降低读取性能 | 2 | Andy | 0.2
7 | APP | 数据请求框架升级 |  |  | 1 | 现在项目中数据请求用到的库不支持IPV6方式访问网络,尽管目前不影响使用,但在需要将应用提交到AppStore时就会出现问题,因为苹果强制规定上传到AppStore的应用需要支持IPV6. | 3 | Andy | 1 | 支持IPV6，可上appStore
8 | APP | 对话列表要存一张表中 |  |  | 1 | 对话列表要单独存一张表保存,目前项目中是借助其他表保存的 | 2 | Andy | 1
9 | APP | 发送语音方法优化 |  |  | 1 | 发送语音的类需要封装为一个单例 | 2 | Andy |  | 发送语音，两边时长显示一致
10 | APP | 播放视频优化 |  |  | 1 | 封装一个单例用来播放视频.为提高播放体验,需要将收到的视频缓存到本地, | 3 | Andy |  | 视频播放流畅
11 | APP | 播放语音优化 |  |  | 1 | 目前项目中的语音播放时播放网络上的,通过一个URL播放,在网络不稳定时,播放体验较差 | 2 | Andy |  | 语音播放流畅
12 | APP | 消息发送 |  |  | 1 | 现在消息发送的代码集成在Tabbar类中,致使这个类越来越庞大,影响应用性能 | 3 | Andy | 1
13 | APP | 消息接收 |  |  | 1 | 消息的接收逻辑集成在Tabbar类中,致使tabbar类中的代码过多,逻辑不清晰 | 3 | Andy | 0.2
14 | APP | 冗余代码清理 |  |  | 1 | 由于产品初始代码是沿用的中信的项目代码,致使产品代码中有一些代码不需要,属于冗余代码 | 2 | Andy | 0.5 | APP可在2s完成登录
15 | APP | 与后台对接优化登录接口 |  |  | 1 | 登录接口返回的json结构混乱,命名不清晰 | 2 | Andy
16 | 服务端 | App接口优化 |  |  | 1 |  |  | Stefen
17 | APP | 聊天smackimpl关于群聊和临时聊天代码纠结紊乱，里面有遗留代码和现在的代码冲突问题，不方便阅读 |  |  | 1 | 因为各种内容的扩展，还有很多代码在adapter里面进行处理， |  | Tang
18 | APP | 断线重连 |  |  | 1 | 切换网络或者openfire断掉的情况 |  | Tang |  | 断线重连
19 | APP | 长时间放在后台，重新点击导致系统崩溃或者fragment重叠在一起的情况 |  |  | 1 | 长时间放在后台，重新点击导致系统崩溃或者fragment重叠在一起的情况 |  | Tang | 1 | 长时间放在后台，重新点击是否导致系统崩溃或者fragment重叠在一起的情况
20 | APP | 关于所有的http访问，基类抽取 |  |  | 1 | 原本的访问是只要获取图片就新建一个Asynchttpclient，在产品这边没有其他的问题，但是在合农这块不知道是不是多jar包照成的，导致获取ucc数据很慢 |  | Tang | 0.8
21 | APP | 登录页面的几个小问题 |  |  | 2 | 1、每次退出登录只显示用户名字，密码和公司却没有显示，这个不是很方便； 2、登录时包括openfire的登录以及访问后台多个接口，等待框显示的有问题，有时候登录到一半就没有了，让人以为登录失败或者没有登录 |  | Tang | 1 | APP可在2s完成登录
22 | APP | 对话列表界面时间显示，当天显示时分，非当天显示年月日 | [5 empty] | Tang/Andy | 1 | 对话列表界面展示优化；当天显示时分，非当天显示年月日
23 | APP | 公告和对话禁止gif上传 | [5 empty] | Tang/Andy | 1
24 | APP | 服务与支持中webview调访客端后，表情和加号点不出来 | [5 empty] | Tang | 1 | 服务与支持中嵌入的访客端的表情和加号点可正常使用
25 | APP | 对话列表为空时展示页面/系统公告为空的展示页面/搜索初始页面展示 | [5 empty] | Tang/Andy |  | 为空页面的友好性提示，提升用户体验
26 | APP | 标题头部修改 | [5 empty] | Tang |  | APP标题（Android与iOS）统一
27 | APP | 语音气泡长度根据时长大小展示 | [5 empty] | Tang |  | 语音根据时长显示气泡长度
28 | APP | 会话管理由数据库操作改为内存操作 | [5 empty] | Tang
29 | APP | 界面调优（与设计稿比对调整） | [5 empty] | Tang |  | 页面更美观
30 | 服务端 | 工具类 |  |  | 1 | 1.工具类统一管理，以jar包方式在项目中引用。 2.工具类包括：Json工具类，String工具类，Date工具类，文件上传，分页工具类等 |  | John
31 | 服务端 | 对话chat统一管理 |  |  | 1 | 1.对chat封装管理，创建，发送消息，接收消息及关闭对话进行统一接口。 |  | John |  | 来自同一个浏览器的访客识别为同一个客户；各坐席端对应的展示体验更好
32 | 智能推荐 | 词性标注 | 举一反三算法 |  | 1 | 比如：‘司机’，‘司令’，‘司徒’，‘司法’, ‘司马’都被标注为名词，那么机器自动判断’司空‘也是一个名词，这样就减少了手工标注的工作。 |  | Cosmos
33 | 智能推荐 | 中文分词 |  |  | 1 |  |  | Cosmos
34 | 智能推荐 | 语句检索算法 | 语句相似度 | 语音相似度 | 1 | 比如：您购的车是凌渡，您够的车是零度。其中的‘凌渡’和‘零度发音一致，所以这两个语句是很相似的。 再比如：股票是神马东西？股票是什么东西？ |  | Cosmos |  | 语音相似的问法测试
35 | 智能推荐 | 机器推理 | 数值运算 |  | 1 | 比如：请问十八减去二十结果是多少？ |  | Cosmos |  | 数值运算可自动回答
36 | 智能推荐 | 机器推理 | 符号计算 |  | 1 | 比如：请问5X-3X等于多少？ |  | Cosmos |  | 符号计算可自动回答
37 | 智能推荐 | 机器推理 | 时间推导 |  | 1 | 比如：STEPHEN两天前去广州了，请问他几号去的广州？ |  | Cosmos |  | 可进行时间计算